## График
СОГЛАСОВАНО: | [61 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор | [61 empty] | Начальник
ООО "ДЭСК" | [61 empty] | КГКУ "Хабаровскуправтодор"
__________________ А.А. Воробьев | [61 empty] | __________________ Е.М. Паламарчук
ГРАФИК
выполнения работ по ямочному ремонту и нанесению дорожной разметки
№ | Наименование | 2026 год
|  | апрель | [29 empty] | май
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15* | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Ямочный ремонт
1 | Автомобильные дороги маршрута № 1 г. Хабаровска | bar: апрель 15* to май 13
Нанесение дорожной разметки
1 | Автомобильные дороги маршрута № 1 г. Хабаровска | bar: апрель 15* to май 21
Примечание
*нанесение горизонтальной дорожной разметки при соблюдении требований ОДМ 218.6.1.009-2025 Разметка дорожная. Рекомендации по устройству
п. 9.3.3 Нанесение горизонтальной дорожной разметки красками (эмалями) производится при соблюдении рекомендаций производителей материала и инструкциями по эксплуатации применяемого оборудования. При отсутствии в рекомендациях данных о климатических условиях, горизонтальная дорожная разметки наносится при температуре воздуха от 15°С до 35°С, относительной влажности воздуха не более 75%, температуре покрытия от 10°С до 45°С.
п. 9.4.3 Нанесение горизонтальной дорожной разметки термопластиками производится при соблюдении рекомендаций производителей материала и инструкциями по эксплуатации применяемого оборудования. При отсутствии в рекомендациях данных о климатических условиях, горизонтальная разметка наносится при температуре воздуха от 10°С до 45°С, относительной влажности воздуха не более 75%, температуре покрытия от 10°С до 35С°.
п. 9.5.3 Нанесение горизонтальной дорожной разметки холодными пластиками производится при соблюдении рекомендаций производителей материала и инструкциями на применяемое оборудование. При отсутствии в рекомендациях данных о климатических условиях, горизонтальная разметка наносится при температуре воздуха от 5°С до 35°С, относительной влажности воздуха не более 75%, температуре покрытия от 5°С до 45°С.
*выполнение работ по ямочному ремонту при соблюдении требований СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги
12.3.1 Асфальтобетонные смеси следует укладывать в сухую погоду весной и летом при температуре окружающего воздуха не ниже 5 °C, осенью - не ниже 10 °C. Допускается устройство асфальтобетонных смесей при неблагоприятных погодных условиях, за исключением автомобильных дорог категорий IА и IБ. К неблагоприятным погодным условиям относятся погодные условия с температурой окружающего воздуха весной и летом в интервалах от плюс 5 °C до минус 10 °C, осенью и зимой - от плюс 10 °C до минус 10 °C. Неблагоприятные погодные условия могут сопровождаться осадками в виде моросящего дождя или слабого снега. Моросящий дождь соответствует количеству осадков до 2 мм/12 ч; слабый снег - до 1 мм/12 ч.